附  表

第二轮中央生态环境保护督察第六、十三、十六项任务整改完成情况表

| 序号 | 整改任务 | 整改目标 | 整改措施 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 六 项 | 一些地方和部门对“两高”项目上马把关不严，节能审查监管责任缺位。2020年以来，全省121个在建或建成的用能1万吨标准煤以上“两高”项目中，未经节能审查的达42个，占比34.7%。2021年3月，广东省还集中通过5个石化化工项目的节能审查，新增能耗1376万吨标准煤。其中，茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目被国家有关部门指出问题后，广东省能源局才撤销其节能审查意见。 | 严格落实“两高”项目节能审查，将节能审查监管纳入节能监察计划。2020年以来3个违规项目全部整改到位。 | 1.严把“两高”项目准入关。做好“两高”项目管理工作指引，加强招商引资项目筛选，强化节能、环评准入、产业准入等政策落实。部门联合会审、科学论证新建“两高”项目建设合法性、必要性、科学性，严守招商引资底线。 2.推进3个违规“两高”项目整改。广星气体、阳春新钢铁、广东春潭水泥等3个违规“两高”项目原则上于2022年年底前完成整改。 3.强化固定资产投资项目节能审查事中事后监管。全面排查高耗能项目节能审查办理情况，依法查处未批先建行为。开展高耗能和“两高”项目专项节能监察，对发现的问题依法依规严肃处理，并及时将相关情况报送省级节能主管部门。 | 一是强化“两高”项目准入管理。印发实施《阳江市高耗能高排放项目投资管理工作方案》，加强“两高”项目投资审核管理，定期通报我市在建、拟建、存量“两高”项目清单，严控“两高”项目盲目上马；编制了《节能法律法规政策汇编》，加强行业主管部门、用能企业政策宣贯。市工业和信息化局组织县(市、区)政府对涉“两高”的拟建、新建的2批共16个“两高”项目建设完成可行性、必要性和对能耗控制的影响论证。 二是推动我市3个违规“两高”项目完成整改。广东春潭水泥制造有限公司5000t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目自2021年9月起停产整改，完成了节能整改报告，2021年11月获得省能源局的节能整改批复意见后正常复工复产。广东广星气体有限公司18000Nm³/h空分气体项目自2021年9月起停产整改，完成了节能整改报告，2021年12月获得省能源局的节能整改批复意见后正常复工复产。阳春新钢铁有限责任公司新建年产120万吨球团生产线项目自2021年6月已落实停建措施，完成了节能整改报告，2022年4月获得省能源局的节能整改批复意见，目前项目已建成投产。 三是加强节能监管。市发展改革局摸清“十四五”拟上“两高”项目底数和能耗需求，排查高耗能项目节能审查办理情况，依法查处未批先建行为；我市每年开展节能监察工作，2022年完成全市111家用能单位节能监察任务，对节能审查制度执行情况专项监察55家；2023年完成全市89家用能单位节能监察任务，对节能审查制度执行情况专项监察21家。 |
| 第 十 三 项 | 截至2021年8月，全省仍有276万农村人口未实现集中供水，河源、清远、茂名仅完成农村集中供水任务的16.8%、32.5%、34.5%。 | 全市基本实现农村集中供水全覆盖，加强农村饮用水水源地水质保护。 | 对全市农村集中供水任务进行攻坚扫尾和查漏补缺，排查整治饮用水水源地周边生活源、农业源，采取有效防治措施。 | 1.按照《广东省农村集中供水全覆盖攻坚行动方案》要求，制定《阳江市农村集中供水全覆盖攻坚行动方案》，2022年2月，组织全市农村集中供水全覆盖攻坚行动工作开展成效评估，已达评估要求。 2.2021年11月、2023年3月，分别开展两次农村集中供水全覆盖攻坚行动查漏补缺工作，全市农村人口自来水普及率达99%以上。 3.市生态环境局持续加强饮用水水源地周边生活源、农业源的排查，攻坚扫尾和查漏补缺工作已完成。 |
| 第 十 六 项 | 一些部门和地方在处理生态环境管理新问题上责任意识不强，统筹不力，魄力不足。近年来，珠三角河道非法洗砂洗泥行为日益猖獗，污染河道水质，改变河床形态，威胁行洪和航道安全，对水生生物栖息繁衍带来不良影响。省直有关部门对此重视不够，主动作为不足，既没有充分行使各部门现有职能严厉打击，也没有研究如何加强规范引导。有关地市和部门虽然多次开展联合执法，但执法效果欠佳，监管力度不够，甚至出现作业船只和监管部门“打游击”现象，非法洗砂洗泥未能得到有效遏制。 | 迅速处置非法洗砂洗泥活动，逐步建立健全打击非法洗砂洗泥长效监管机制，有效维护全市河道水生态环境健康，推动可持续发展。 | 1.加强组织领导，建立健全工作机制。参照省的做法，成立我市出海水道内非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组，统一领导、统筹协调全市各地各部门开展整改工作。 2.举一反三，进一步摸查全市相关情况。各县(市、区)对辖区内河道水域内泡洗海砂、山砂、建筑垃圾、淤泥各类型的占比情况进行摸查，对水上洗砂洗泥情况进行分析，查找“开采、运输、泡洗、使用”等环节存在的症结，强化规范管理。对建筑市场海砂、河砂、机制砂的供需情况及市场占比，现有陆地洗砂场地分布和生产量等情况，建筑垃圾处理的管理工作情况进行全面统计和梳理。 3.开展联合执法，重拳震慑违法行为。市河长办加强指导和提供支持，组织各县(市、区)和各相关部门开展专项联合执法行动，严打水上非法洗砂洗泥行为，重点加强对涉嫌违法船只的检查，发现违法违规行为，及时予以处理。 4.确定陆地海砂淡化场，实行有效监管。结合实际选定若干区域设置临时的陆地海砂淡化场，解决海砂无处可洗、清洗达标与否难以监管的问题；原有的陆地洗砂场，经论证和审核后，可有序恢复。待省洗砂管理办法出台后，按照管理办法的规定进一步加强管理。强化对陆地海砂淡化场环境保护监管，落实相应的环保措施，对排放水的化学需氧量浓度进行检测。强化对陆地海砂淡化场海砂来源监管，实现海砂进场出场台账管理，未持有海砂合法来源证明的海砂一律不得入场。通过抽查、飞行检查等方式，对成品海砂的氯离子含量进行检测，氯离子含量不达标的一律不得出场。 | 阳江市已成立出海水道与河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组，并制定整改工作方案，统一领导、统筹协调全市各地各部门开展整改工作。经排查，未发现我市有在出海水道与河道水域内泡洗海砂、山砂、建筑垃圾、淤泥等情况。我市根据省洗砂监管执法机制，每季度开展洗砂监管执法工作，严打水上非法洗砂洗泥行为，严防非法洗砂洗泥向海域转移。已达到整改目标。 |